## Form Responses 1
Timestamp | Untitled Question

## Agency Work Plan
| Kick off date | 2018-07-02 |  |  |  | Display Week | 1 | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
| Lead developer | Brian Baliat | [5 empty] | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20
 | time axis 2018-07-02 to 2018-08-26
WBS |  |  | PREDECESSOR | START | END | DAYS | % DONE | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | Project Preparation |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-05 | 4 | 0%
2 | Server Setup & Systems Installation |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-18 | 14 | 0%
3 | User Requirements definition & Data Collection |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-25 | 10 | 0%
4 | System Customization & Development |  |  | 2018-07-23 | 2018-08-01 | 10 | 0%
6 | System Tests & User Acceptance |  |  | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 3 | 0%
7 | Training & Implementation |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-06 | 6 | 0%
8 | Going LIVE |  |  | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 6 | 0%
9 | On-site Support |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-14 | 6 | 0%
10 | Online Support(Off Site) |  |  | 2018-08-10 | 2018-08-15 | 6 | 0%